## Sheet1
Risiko - Hvad kan gå galt? | Sandsynlighed for at det går galt (1-5) | konsekvensen (1-10) | Produkt | Tiltag for at undgå denne risiko | Ansvarlige: | Løsnings forslag | Ansvarlig
Et gruppemedlem forlader projekt | 1 | 3 | 3 | Sørge for at have god kommunikation og holde stemningen højt. Vi sørger for at inddrage hinanden i projektet på alle måder og omfavne at vi alle har forskelligheder og dagligdag. | Alle projektdeltagere | Fordele dette medlems opgaver iblandt de reseterende medlemmer. | Projektleder
Fatale fejl-estimater | 2 | 10 | 20 | Vi sørger for at undersøge grundigt vores materiale flere gange inden vi afleverer/præsenterer. Vi sørger for at kigge på hinandens opgaver på kryds og tværs for at få et ''outsider' syn på hinandens ting. | Projektansvarlig | Tag en snak med Mario og Alfonso, og finde et løsningsforslag. | Projektleder og productowner
Mangelfuld testning | 2 | 4 | 8 | Sørg for at køre grundige tests, lav fully dressed use cases. | Alle projektdeltagere | Lav beskrivelse af problemområder og test igen. | Alle projektdeltagere
Store ændringer i kravene til systemet mens det er under udvikling | 2 | 3 | 6 | Sørge for god dialog med produktowner (Mario og Alfanso) omkring hvad sprints skal indeholde, sørge for at kravene er veldefinerede og overkommelige. | Projektansvarlig og productowner | Mere tid. | Projektleder og productowner
Forsinkelser i levering af produkt | 2 | 2 | 4 | Sørge for at vi, som gruppe, har planlagt et godt nok skema som skal overholdes af medlemmer. At vi holder hinanden oppe, på ting der ikke er lavet, og får mest ud af vores tid. | Alle projektdeltagere | Have en dialog mellem alle medlemmer, holde os inde for scrum sprints'ne. | Alle projektdeltagere
Github fejl | 4 | 4 | 16 | Sørge for at have lokale backups af vores filer, og sikre at vores pushes og commits går igennem. Sikre at vi alle har adgang til repository. | Alle projektdeltagere | Genopbygge projektet fra lokale filer, tjekke push history og se hvem der har den nyeste ikke ødelagte udgave. | Projektleder
Fejlkommunikation hos hinanden | 2 | 3 | 6 | Sørge for at alle har forstået deres opgaver inden vi går hjem fra vores gruppearbejde og at alle føler sig tilpasse i at sige til, hvis der er noget de har misforstået. | Alle projektdeltagere | Sætte mere tid af til det der er miskommunikeret og accepterer at folk har forskellige vilkår. | Alle projektdeltagere
Sygdom | 1 | 3 | 3 | Hvis vi man bliver syg, stiller vi os klar til at gå online med vores gruppearbejde så vi ikke smitter hinanden og undgår at flere bliver syge. | Alle projektdeltagere | Kør det online, giv gruppen et heads up, og lad hver at møde op selvom man er syg. | Alle projektdeltagere
Tilføjelser af kategorier i menukortet | 1 | 6 | 6 | Have en god dialog med Mario og Alfanso, og sørger for at alt går efter opgaven. | Projektleder og productowner | Ændre metoden til indlæsning af menukort, imod udskydt deadline for levering af produkt, og yderligere betaling. | Projektleder og productowner